## indywidualny plan reintegracji
HARMONOGRAM REALIZACJI INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI I IINDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
Nazwa beneficjenta: | FUNDACJA INKUBATOR
Nr projektu: | FELD.07.05-IP.01-0052/23
Od KWIETNIA 2024 ROKU DORADCA ZAWODOWY pozostaje do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00 - po uprzednim umówieniu się.
Wsparcie realizowane w sali w Łodzi przy ul. kpt. S. Pogonowskiego 34 oraz w Fundacji Europejskich Inicjatyw Społecznych w Tomaszowie Maz. ul. Warszawska 10/14 lok. 5

## warsztaty
HARMONOGRAM REALIZACJI WARSZTATÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Nazwa beneficjenta: |  | Fundacja INKUBATOR
Nr projektu: |  | FELD.07.05-IP.01-0052/23
l.p. | Numer grupy | L. osób objętych wsparciem | Dane organizatora szkolenia | Adres realizacji wsparcia | Data realizacji | Godziny realizacji wsparcia od …… do……
1 | I | 7 |  | Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153, 90-001 Łódź | 23.04.2024-24.04.2024 | 8.00-14.00
2 | II | 7 |  | Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153, 90-001 Łódź | 25.04.2024-26.04.2024 | 8.00-14.00
3 | III | 6 |  | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych, ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 08.05.2024-09.05.2024 | 8.00-14.00
4 | IV | 7 |  | Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153, 90-001 Łódź | 16.05.2024-17.05.2024 | 8.00-14.00
5 | V | 7 |  | Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153, 90-001 Łódź | 22.05.2024-23.05.2024 | 8.00-14.00
6 | VI | 6 |  | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych, ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 17.06.2024-18.06.2024 | 8.00-14.00
7 | VII | 6 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 19.06.2024-20.06.2024 | 8.00-14.00
8 | VIII | 8 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 10.07.2024-11.07.2024 | 8.00-14.00
9 | IX | 8 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 08.08.2024-09.08.2024 | 8.00-14.00
10 | X | 8 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 22.08.2024-23.08.2024 | 8.00-14.00
11 | XI | 7 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 12.09.2024-13.09.2024 | 8.00-14.00
12 | XII | 9 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 24.09.2024-25.09.2024 | 8.00-14.00
13 | XIII | 9 |  | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych, ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 07.10.2024-08.10.2024 | 8.00-14.00
14 | XIV | 8 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 10.10.2024-11.10.2024 | 8.00-14.00
15 | XV | 8 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 20.11.2024-21.11.2024 | 8.00-14.00
16 | XVI | 6 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 04.12.2024-05.12.2024 | 8.00-14.00
17 | XVII | 6 |  | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych, ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 09.01.2025-01.01.2025 | 8.00-14.00
18 | XVIII | 4 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 15.01.2025-16.01.2025 | 8.00-14.00
19 | XIX | 8 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 29.01.2025-30.01.2025 | 8.00-14.00
20 | XX | 6 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 13.03.2025-14.03.2025 | 8.00-14.00
21 | XXI | 6 |  | Fundacja "INKUBATOR", ul. Pogonowskiego 34, 90-746 Łódź | 16.04.2025-17.04.2025 | 8.00-14.00
147

## szkolenia zawodowe
HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
Nazwa beneficjenta: |  | FUNDACJA INKUBATOR
Nr projektu: |  | FELD.07.05-IP.01-0052/23
Lp. | Tytuł szkolenia | L. osób objętych wsparciem | Dane organizatora szkolenia | Adres realizacji wsparcia | Data realizacji | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Koszt na 1 uczestnika
1 | Akademia Barmańska | 1 | ASHANTI ATELIER Sp. z o. o. Międzynarodowa Szkoła Sztuki Kulinarnej z siedzibą: 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 82/84, NIP:7262657727; REGON: 362572813, RIS 2.10/00184/2017 | 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 82/84 | 08.05.2024-09.05.2024 | 12.00-17.00; 10.00-15.00 | 800
2 | Kurs eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci energetycznych dla Gr. 1 wraz z zajęciami praktycznymi z czynności kontrolno – pomiarowych do 1kV | 1 | Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Łódzki Pl. Komuny Paryskiej 5A (pok. 404, 409), 90-007 Łódź, RIS 2.10/00094/2005, | 90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5A (pok. 404, 409) | 13.05.2024-23.05.2024 | 15.00-18.00 | 1458
3 | Zatrudnienie i płace | 1 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi z siedzibą: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, NIP 5260307956, REGON 007026416, RIS 2.10/00123/2005 | 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 | 18.05.2024-07.07.2024 | tryb weekendowy | 1470
4 | Profesjonalny kurs pizzaiolo – włoski kurs pizzy | 2 | ASHANTI ATELIER Sp. z o. o. Międzynarodowa Szkoła Sztuki Kulinarnej z siedzibą: 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 82/84, NIP:7262657727; REGON: 36257281, RIS 2.10/00184/2017 | 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 82/84 | 20.05.2024-21.05.2024 | 10.00-18.00, 9.00-17.00 | 1800
5 | Przedłużanie włosów metodą Tape-on keratyna | 1 | SUPPLYNAILS Agnieszka Jędrej z siedzibą: 90-701 Łódź, ul. Legionów 30; NIP: 7251694067; REGON: 472192838 ; RIS: 2.10/00049/2018 | 90-701 Łódź, ul. Legionów 30 | 14.05.2024-16.05.2024 | 8.00-18.00 | 2000
6 | Obsługa programów MS Word i MS Excel z egzaminem ECCC | 6 | „SCRONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II lok. 16, NIP: 7732480523; REGON: 366204443; RIS: 2.10/00126/2024 | Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 25.06.2024-27.06.2024 | 8.00-16.00 | 1500 | plus egzamin 200 zł
7 | Obsługa programów MS Word i MS Excel | 2 | NETMI GROUP Maciej Miś, Beata Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896 | 90-746 Łódź, ul. Pogonowskiego 34 | 01.07.2024-03.07.2024 | 8.00-16.00 | 1800
9 | Prawo jazdy kat. C | 1 | Auto-Bis s.c. Ośrodek szkolenia kierowcówŚwiętego Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Maz. i okolice | 13.08.2024-11.10.2024 | godziny praktyczne indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3900
10 | Pracownik dozoru technicznego | 2 | „SCRONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II lok. 16, NIP: 7732480523; REGON: 366204443; RIS: 2.10/00126/2024 | Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 03-04.08.2024 oraz 10-11.08.2024 | 14-20 | 1600
11 | Szkolenie indywidualne z manicure i pedicure hybrydowego oraz przedłużania paznokci | 1 | DIAMOND LOOK Marta Szymczak 93-506 Łódź, ul. Pabianicka 33 lok. 1 RIS: 2.10/00055/2024 | 93-506 Łódź, ul. Pabianicka 33 lok. 1 | 06-09.09.2024 | 06.09.2024 godz. 16-20 7-8.09.2024 godz. 8-18 | 2500
12 | Opiekun osoby starszej | 1 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych 97-200 Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 RIS:2.10/00199/2017 | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 16,17,18,23,24,25.09.2024 | 16.09. 16:00 - 20:00 - 4h 17.09. 16:00 - 20:00 - 4h 18.09. 16:00 - 20:00 - 4h 23.09. 16:00 - 20:00 - 4h 24.09. 16:00 - 20:00 - 4h 25.09. 16:00 - 20:00 - 4h | 1600
13 | Kinesiotaping Foundations | 2 | Medical Sport Bartłomiej Flis 20-484 Lubllin, ul. Inżynierska 8, NIP:7122785922, RIS:2.06/00037/2018 | Hotel Campanile 90-307 Łódź, al. Piłsudskiego 27 | 28-29.09.2024 | 28.09.2024 9-17 - 8h 29.09.2024 8-16 - 8h | 1190
14 | Operator spycharki kl. I w zakresie kl. III (wszystkie) | 1 | BUDUS s.c. Ośrodek Szkolenia Operatorów, 92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 141 , NIP:7282603137, RIS 2.10/00091/2006 | Łódź, al. Piłsudskiego 141 i Łódź, ul. Puszkina 80 (plac do praktycznych zadań) | 01.10.2024-29.10.2024 | 103 godziny, w tym 68 godz. zajęć teoretycznych, 27 godz. praktycznych i 8 godz. egzamin), 16-20 | 3900
14 | Zawodowy kurs kosmetyczny I-III stopnia | 1 | CJC Aleksander Chojda Centrum Kształcenia Akademia Urody 02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 26a NIP: 5321062332, RIS:2.14/00122/2019 | 02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 26a | 07.10.2024-12.10.2024 | 9-17 | 2500
15 | Prawo jazdy B+E | 1 | DRIVER Autoszkoła Marta Kiciak Sp.k. z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Bazylijska 39a; NIP: 7322178836, REGON: 364257116, RIS: 2.10/00048/2017, | Łódź i okolice | 08.10.2024-30.11.2024 | 15 godzin praktycznej jazdy indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 2022
16 | Podstawy rachunkowości - dla kandydatów na księgowego | 1 | Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi z siedzibą: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, NIP 5260307956, REGON 007026416, RIS 2.10/00123/2005 | XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi: 90-147 Łódź, ul. Zelwerowicza 38/44 | 19.10.2024-15.02.2025 | soboty: 19.10;26.10;09.11;16.11; 23.11; 30.11; 07.12; 14.12; 11.01; 18.01; 25.01; 01.02.; 08.02; w godz. 9-13:50 15.02.2025 (egzamin 8:45-10:30) | 1950
17 | Obsługa komputera i programów MS Word i MS Excel z egzaminem ECCC | 1 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych 97-200 Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 RIS:2.10/00199/2017 | 90-746 Łódź, ul. Pogonowskiego 34 | 15.10.2024-17.10.2024 | 9-15 | 2000
18 | Social media w biznesie | 1 | NETMI GROUP Maciej Miś, Michał Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896, RIS: 2.10/00079/2018 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | 26.10.2024 i 09.11.2024 | 9-17 | 2000
19 | Pracownik ds. obsługi klienta | 4 | „SCRONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II lok. 16, NIP: 7732480523; REGON: 366204443; RIS: 2.10/00126/2024 | Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 05.11.2024 - 13.11.2024 (łącznie 8 dni) | 5.11.2024 - 8.11.2024 w godz. 17-20 9.11.2024 w godz. 9- 15 12.11.2024 - 13.11.2024 w godz. 17-20 | 1500
20 | Profesjonalny kurs pizzaiolo – włoski kurs pizzy | 1 | ASHANTI ATELIER Sp. z o. o. Międzynarodowa Szkoła Sztuki Kulinarnej z siedzibą: 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 82/84, NIP:7262657727; REGON: 362572813, RIS 2.10/00184/2017 | 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 82/84 | 13.11.2024-14.11.2024 | 10-18/9-17 | 1800
21 | Obsługa komputera i programów MS Word i MS Excel z egzaminem ECCC | 1 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych 97-200 Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 RIS:2.10/00199/2017 | 90-746 Łódź, ul. Pogonowskiego 34 | 13.11.2024-15.11.2024 | 9-15 | 2000
22 | Obsługa komputera i programów MS Word i MS Excel z | 1 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych 97-200 Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 RIS:2.10/00199/2017 | 90-746 Łódź, ul. Pogonowskiego 34 | 25.11.2024-26.11.2024 | 9-15 | 1500
23 | Archetyp nieświadomości | 1 | Euro - Fryz s.c.D.Falborska, I Dylewska, S.Pożycki, 91-316 Łódź, ul. Warmińska 1A, RIS: 2.10/00034/2018 | 91-316 Łódź, ul. Warmińska 1A | 30.11.2024-01.12.2024 | 10.00-18.00 | 2050
24 | Indywidualne doszkolenie z manicure hybrydowego z ABC stylizacji paznokci START GEL | 1 | Centrum Szkoleniowe Stylizacji Paznokci Yuliia Brzeska, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 9 , RIS:2.10/00049/2021 | 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 9 | 07.12.2024-08.12.2024 | 10.00-18.00 | 2400
25 | Sztuka mięsa - nowy program | 1 | ASHANTI ATELIER Sp. z o. o. Międzynarodowa Szkoła Sztuki Kulinarnej z siedzibą: 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 82/84, NIP:7262657727; REGON: 362572813, RIS 2.10/00184/2017 | 90-318 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 82/84 | 11.12.2024-12.12.2024 | 10.00-18.00; 9.00-17.00 | 1800
26 | Negocjacje – przekonywanie do swoich rozwiązań, by obie strony były wygrane | 1 | KM Studio Marcin Ślifirski ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź, NIP: 7722162431; REGON: 100545660, RIS: 2.10/00097/2024, | ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź | 18.12.2024-19.12.2024 | 9.15-15.15 | 1500
27 | Indywidualne doszkolenie z manicure hybrydowego z ABC stylizacji paznokci START GEL | 1 | Centrum Szkoleniowe Stylizacji Paznokci Yuliia Brzeska, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 9 , RIS:2.10/00049/2021 | 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 9 | 14.12.2024-15.12.2024 | 10.00-18.00 | 2400
28 | Tworzenie aplikacji przy użyciu AI | 1 | NETMI GROUP Maciej Miś, Michał Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896, RIS:2.10/00079/2018 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | 16.12.2024-17.12.2024 | 8-16 | 2000
29 | Microsoft Excel – operacje średniozaawansowane | 1 | KM Studio Marcin Ślifirski ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź, NIP: 7722162431; REGON: 100545660, RIS: 2.10/00097/2024 | ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź | 07.01.2025-08.01.2025 | 9:15-16:15 | 1500
30 | Specjalista ds. mediów społecznościowych | 1 | SMART BRAND Joanna Ceplin 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, NIP:9580194898; RIS:2.14/00231/2018 | szkolenie w formule online w czasie rzeczywistym (zgoda WUP) | 28.01.2025-29.03.2025 w dn.28.01; 30.01; 04,06, 11,13,18,20,27.02; 04,06,11,13,29.03.2025 | 19-21 | 2500
31 | Obsługa programu EXCEL - podstawy | 1 | „SCRONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II lok. 16, NIP: 7732480523; REGON: 366204443; RIS: 2.10/00126/2024 | Tomaszów Maz. ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 2025-01-25 | 13-20 | 800
32 | Podstawy pracy biurowej | 3 | „SCRONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II lok. 16, NIP: 7732480523; REGON: 366204443; RIS: 2.10/00126/2024 | Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 29.01.2025-31.01.2025 | 14-20 | 1300
33 | Szkolenie grupowe manicure kombinowany oraz Indywidualne szkolenie START ŻEL | 1 | Centrum Szkoleniowe Stylizacji Paznokci Yuliia Brzeska, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 9 , RIS:2.10/00049/2021 | 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 9 | 01.02.2025-02.02.2025 | 10.00-18.00 | 2000
34 | Szkolenie indywidualne z manicure i pedicure hybrydowego” „Szkolenie indywidualne z podstaw przedłużania paznokci” | 1 | Diamond Look Marta Pawłowska z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Lisia 8/7, NIP: 7292720146, REGON: 368736990, RIS: 2.10/00055/2024 | Łódź, ul. Pabianicka 33/1 | 19-21.02.2025 | 19.02.2025 w godz. 12.00-18.00, 20.02.2025 – 21.02.2025 w godz. 8.00-18.00. | 2500
35 | Obsługa programu programu PHYTON | 2 | NETMI GROUP Maciej Miś, Michał Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896, RIS:2.10/00079/2018 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | 01-02.03.2025 | 8-16 | 2000 | 4000
36 | Instruktor stylizacji rzęs - kurs dla przyszłych trenerów | 1 | Paulina Mielczarek 90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 164/24 NIP: 7282854052; REGON: 389549842; RIS: 2.10/00216/2024 | 90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 160 | 15-16.03.2025 | 10-19/10-19 | 3500
37 | Obsługa komputera i programów MS Word i MS Excel z egzaminem ECCC | 1 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych 97-200 Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 RIS:2.10/00199/2017 | 90-746 Łódź, ul. Pogonowskiego 34 | 19,21,24.03.2025 | 9-15 | 2000
38 | Obsługa klienta w pracy biurowej - szkolenie indywidualne | 1 | Art of Training Monika Mularska - Kucharek 93-237 Łódź, ul. Śląska 45/8, NIP:8341720892, RIS:2.10/00203/2024 | 93-549 Łódź, ul. Przyszkole 2 lok. A2 | 20-21.03.2025 | 9-16 | 1200
39 | MS Excel średniozaawansowany w pracy biurowej | 1 | Art of Training Monika Mularska - Kucharek 93-237 Łódź, ul. Śląska 45/8, NIP:8341720892, RIS:2.10/00203/2024 | 93-549 Łódź, ul. Przyszkole 2 lok. A2 | 24-25.03.2025 | 9-16 | 1400
40 | Szpachlowanie i podkładowanie elementów karoserii | 1 | BART CARS CENTER ANNA WACEWICZ 93-564 Łódź, ul. H.Wieniawskiego 40, NIP: 5782077053, RIS: 2.10/00072/2025 | 93-564 Łódź, ul. H.Wieniawskiego 40 | 01-02.04.2025 | 9-14 | 2000
41 | Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem oraz osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem” | 1 | Szkolenia z Pasją Bogumiła Hanert z siedzibą: 93-177 Łódź, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17E, NIP 7291204690, REGON 470888719, RIS: 2.10/00001/2023 | Łódź, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 17E | 07-11.04.2025 | 9-16.15 | 1500
42 | Obsługa komputera i programów MS Word i MS Excel z egzaminem ECCC | 1 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych 97-200 Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 RIS:2.10/00199/2017 | 90-443 Łódź, al. Mickiewicza 15a | 16-17.04.2025 | 8-17 | 2000
43 | Obsługa komputera i programów MS Word i MS Excel z egzaminem ECCC | 1 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych 97-200 Tomaszów Maz., ul. Warszawska 10/14 lok. 5 RIS:2.10/00199/2017 | 90-443 Łódź, al. Mickiewicza 15a | 28-30.04.2025 | 9-15 | 2000
58

## aktywizacja społeczna
HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
Nazwa beneficjenta: |  | FUNDACJA INKUBATOR
Nr projektu: |  | FELD.07.05-IP.01-0052/23
Lp. | Tytuł szkolenia | L. osób objętych wsparciem | Dane organizatora szkolenia | Adres realizacji wsparcia | Data realizacji | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Koszt na 1 uczestnika
1 | Prawo jazdy kat.B | 1 | DRIVER Autoszkoła Marta Kiciak Sp.k. z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Bazylijska 39a; NIP: 7322178836, REGON: 364257116, RIS: 2.10/00048/2017, | 95-100 Zgierz, ul. Bazylijska 39a, teren m. Łodzi i okolic | 13.05.2024-30.09.2024 | 12.00-17.00; 10.00-15.00 | 3180
2 | Prawo jazdy kat.B | 2 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź, ul Zachodnia 22, m. Łódź i okolice | 17.06.2024-31.08.2024 | 8-22 umawiane indywidualnie | 3300 | 6600
3 | Szkolenie z rozwoju umiejętności cyfrowych poziom A | 6 | SCRONE SP. Z O.O. 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II | Tomaszów Maz. ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 2024-06-24 | 8.00-14.00 | 700 | 4200
4 | Szkolenie z rozwoju umiejętności cyfrowych poziom B | 4 | „SCRONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II lok. 16, NIP: 7732480523; REGON: 366204443; RIS: 2.10/00126/2024 | Tomaszów Maz. ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 2024-06-24 | 14.00-20.00 | 700 | 2800
5 | Szkolenie z rozwoju umiejętności cyfrowych poziom A i B | 5 | NETMI GROUP Maciej Miś, Michał Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896 | 90-746 Łódź, ul. Pogonowskiego 34 | 2024-07-12 | 8.00-14.00 | 700 | 3500
6 | Prawo jazdy kat.B | 1 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź, ul Zachodnia 22, m. Łódź i okolice | 01.07.2024-30.04.2025 | 8-22 umawiane indywidualnie | 3300
7 | Prawo jazdy kat. B | 1 | Auto-Bis s.c. Ośrodek szkolenia kierowcówŚwiętego Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Maz. i okolice | 13.08.2024-30.10.2024 | indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3300
8 | Prawo jazdy kat. B | 1 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź, ul Zachodnia 22, m. Łódź i okolice | 09.09.2024-30.11.2024 | 8-22 umawiane indywidualnie | 3300
9 | Prawo jazdy kat. B | 1 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź, ul. Armii Krajowej 32/ m. Łódź i okolice | 26.09.2024-31.12.2024 | 8-22 umawiane indywidualnie | 3100
10 | Prawo jazdy kat. B | 1 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź, ul.Zachodnia 22/ m. Łódź i okolice | 01.10.2024-31.12.2024 | 8-22 umawiane indywidualnie | 3300
11 | Prawo jazdy kat. B w języku rosyjskim | 1 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź, ul.Rzgowska 57/ m. Łódź i okolice | 05.10.2024-28.02.2025 | 8-22 umawiane indywidualnie | 3600
12 | Szkolenie z rozwoju umiejętności cyfrowych poziom A | 4 | „SCRONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II lok. 16, NIP: 7732480523; REGON: 366204443; RIS: 2.10/00126/2024 | Tomaszów Maz. ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 2024-10-18 | 8.00-14.00 | 700 | 2800
13 | Szkolenie z rozwoju umiejętności cyfrowych poziom B | 1 | „SCRONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II lok. 16, NIP: 7732480523; REGON: 366204443; RIS: 2.10/00126/2024 | Tomaszów Maz. ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 2024-10-19 | 14.00-20.00 | 700
14 | Prawo jazdy kat. B | 1 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź, ul.Zachodnia 22/ m. Łódź i okolice | 07.11.2024-15.04.2025 | 8-22 umawiane indywidualnie | 3250
16 | Prawo jazdy kat.B | 1 | DRIVER Autoszkoła Marta Kiciak Sp.k. z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Bazylijska 39a; NIP: 7322178836, REGON: 364257116, RIS: 2.10/00048/2017, | Łódź, ul. Zachodnia 21/ teren m. Łodzi i okolic | 14.11.2024-30.04.2025 | indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3300
15 | Prawo jazdy kat. B | 2 | Auto-Bis s.c. Ośrodek szkolenia kierowcówŚwiętego Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Maz. i okolice | 18.11.2024-14.02.2025 | indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3180 | 6360
16 | Prawo jazdy kat. B | 1 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź i okolice | 08.01.2025-30.04.2025 | indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3500
17 | Prawo jazdy kat. B | 1 | DRIVER Autoszkoła Marta Kiciak Sp.k. z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Bazylijska 39a; NIP: 7322178836, REGON: 364257116,RIS: 2.10/00048/2017, | Łódź i okolice | 16.01.2025-30.04.2025 | indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3300
18 | Szkolenie z rozwoju umiejętności cyfrowych poziom B | 2 | „SCRONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II lok. 16, NIP: 7732480523; REGON: 366204443; RIS: 2.10/00126/2024 | Tomaszów Maz. ul. Warszawska 10/14 lok. 5 | 2025-01-28 | 14-20 | 700 | 1400
19 | Prawo jazdy kat. B (kurs doszkalający) | 1 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź i okolice | 15.02.2025-31.03.2025 | indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3180
20 | Prawo jazdy kat. B | 2 | Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Lipiński ul.W.Szymborskiej 10, 95-040 Koluszki, RIS:2.10/00025/2025 | woj. łódzkie | 20.02.2025-30.04.2025 | indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3270 | 6540
21 | Szkolenie z rozwoju umiejętności cyfrowych poziom A | 3 | NETMI GROUP Maciej Miś, Michał Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896 RIS:2.10/00079/2018 | 90-746 Łódź, ul. Pogonowskiego 34 | 2025-02-25 | 8.00-14.00 | 700 | 2100
22 | Szkolenie z rozwoju umiejętności cyfrowych poziom B | 4 | NETMI GROUP Maciej Miś, Michał Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896, RIS:2.10/00079/2018 | 90-746 Łódź, ul. Pogonowskiego 34 | 2025-02-26 | 8.00-14.00 | 700 | 2800
23 | Prawo jazdy kat. B | 1 | Auto-Bis s.c. Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Świętego Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki RIS:2.10/00002/2005 | Tomaszów Maz. i okolice | 01.03.2025-31.05.2025 | indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3880 | 3880
24 | Prawo jazdy kat. B | 1 | Auto Szkoła LIDER Hanna Smoleń-Sabała z siedzibą: 94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32, NIP: 7291440456, REGON: 101729444, RIS:2.10/00189/2019 | Łódź, ul.Rzgowska 57/ m. Łódź i okolice | 17.03.2025-30.06.2025 | indywidualnie ustalane w szkole nauki jazdy | 3750 | 3750
49

## wsparcie edukacyjne
HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ - WSPARCIE EDUKACYJNE
Nazwa beneficjenta: |  | FUNDACJA INKUBATOR
Nr projektu: |  | FELD.07.05-IP.01-0052/23
Lp. | Tytuł szkolenia | L. osób objętych wsparciem | Dane organizatora szkolenia | Adres realizacji wsparcia | Data realizacji | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Koszt na 1 uczestnika
1 | Kurs języka angielskiego na poziomie A1 - grupowy” (104 godziny dydaktyczne) | 1 | Lloyd Woodley English Language Centre – Centrum Języka Angielskiego, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86, NIP: 7251760031 REGON: 472269653, RIS:2.10/00058/2016 | 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86 | 18.11.2024-30.06.2025 | poniedziałki i środy w godzinach 16:30-18:00. | 2200
2 | Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A2 | 1 | Lloyd Woodley English Language Centre – Centrum Języka Angielskiego, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86, NIP: 7251760031 REGON: 472269653, RIS:2.10/00058/2016 | 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86 | 18.11.2024-28.022025 | 20 godzin dydaktycznych umawianych indywidualnie | 2000
3 | Bold Wings - kurs języka angielskiego na poziomie B1” | 1 | GLOBAL – Centrum Językowe sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. św. Antoniego 28/2 , NIP: 7732487815, REGON: 380971893, RIS 2.10/00199/2024 | Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 28/2 | 02.12.2024.- 16.06.2025 | 48 godzin dydaktycznych poniedziałki w godzinach 19:15-20:45. | 1901
4 | Bold Wings - kurs języka angielskiego na poziomie A1 | 1 | GLOBAL – Centrum Językowe sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. św. Antoniego 28/2 , NIP: 7732487815, REGON: 380971893, RIS 2.10/00199/2024 | Tomaszów Mazowiecki, ul. św. Antoniego 28/2 | 04.12.2024 - 16.06.2024 | 46 godzin dydaktycznych, środy w godzinach 18:30-20:00. | 1901
5 | Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie B1 z elementami BEC | 1 | Lloyd Woodley English Language Centre – Centrum Języka Angielskiego, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86, NIP: 7251760031 REGON: 472269653, RIS:2.10/00058/2016 | 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86 | 02.12.2024 – 28.02.2025 | 20 godzin dydaktycznych umawianych indywidualnie | 2000
6 | Indywidualny kurs języka polskiego | 1 | POLONUS Szkoła Języka Polskiego Kamila Karkowska, 91-415 Łodź, pl.Wolności 12/300, RIS: 2.10/00187/2023 | 91-415 łodź, pl.Wolności 12/300 | 14.01.2025-31.03.2025 | 26 godzin dydaktycznych umawianych indywidualnie | 2700
7 | Kurs języka angielskiego na poziomie A2 | 1 | Lloyd Woodley English Language Centre – Centrum Języka Angielskiego, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86, NIP: 7251760031 REGON: 472269653, RIS:2.10/00058/2016 | 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86 | 15.02.2025-14.06.2025 | 56 godzin dydaktycznych w sobotyw godz. 9-12 | 1310
8 | Kurs języka angielskiego na poziomie A2 | 1 | Lloyd Woodley English Language Centre – Centrum Języka Angielskiego, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86, NIP: 7251760031 REGON: 472269653, RIS:2.10/00058/2016 | 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86 | 10.03.2025-16.06.2025 | 56 godzin dydaktycznych w poniedziałki i środy godz. 18.15-19.45 | 1310
9 | Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A1+ | 2 | Lloyd Woodley English Language Centre – Centrum Języka Angielskiego, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86, NIP: 7251760031 REGON: 472269653, RIS:2.10/00058/2016 | 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86 | 15.02.2025-14.06.2025 | 20 godzin dydaktycznych umawianych indywidualnie | 2000 | 4000
10 | Grupowy kurs języka polskiego na poziomie B1/B2 z egzaminem TELC 60 godz. |  | AKADEMIA ROZWOJU "Next Level" MENTORING I SZKOLENIA KAMILA KRAKOWSKA 91-415 Łodź, pl.Wolności 12/300, RIS: 2.10/00187/2023 | 91-415 łodź, pl.Wolności 12/300 | 03.04.2025-10.10.2025 | 60 godzin dydaktycznych wponiedziałki i czwartki od 13.30-15.00 | 3640
10

## wsparcie edukacyjne-korepetycje
HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA EDUKACYJNEGO - KOREPETYCJE
Nazwa beneficjenta: |  | FUNDACJA INKUBATOR
Nr projektu: |  | FELD.07.05-IP.01-0052/23
Lp. | Tytuł szkolenia | L. osób objętych wsparciem | Dane organizatora szkolenia | Adres realizacji wsparcia | Data realizacji | Godziny realizacji wsparcia od …… do…… | Koszt na 1 uczestnika
1 | korepetycje indywidualne | 4 | Skalvia Holding Sp. z o.o. 93-126 Łódź ul. Przybyszewskiego 71A/2, KRS 0001118448, NIP 7292757333, REGON 529232560 – właściciel placówek Galante Centrum Korepetycji | Łódź, ul. Lelewela 3/7 | 01.12.2024-30.06.2025 | od poniedziałku do soboty w godz. 8-20 | 2000
4

## staże
HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY
Nazwa beneficjenta: |  | FUNDACJA INKUBATOR
Nr projektu: |  | FELD.07.05-IP.01-0052/23
Lp. | Dane podmiotu przyjmujacego na staż | L. osób objętych wsparciem | Adres realizacji wsparcia | Stanowisko stażysty | Data realizacji | Godziny realizacji wsparcia od …… do……
1 | Poradnia CLUE sp. z o.o. z siedzibą 91-805 Łódź, ul. Organizacji WiN 50, NIP 7262684121, REGON 388018440. | 1 | 91-805 Łódź, ul. Organizacji WiN 50 | pomoc biurowa | 15.05.2024-14.11.2024 | 8.00-15.00
2 | Centrum Siódemka Mariola Karlińska z siedzibą: 91-409 Łódź, ul. Pomorska 88, NIP 7291236632, REGON 470563880 | 1 | 91-409 Łódź, ul. Pomorska 88 | rejestratorka medyczna | 15.05.2024-14.11.2024 | 11.00-18.00
3 | Gospodarstwo Rolne Dariusz Tracz z siedzibą: ul. Ogrodowa 14, 99-150 Grabów, NIP: 7752349737, REGON: 472792350 | 1 | Gospodarstwo Rolne Dariusz Tracz z siedzibą: ul. Ogrodowa 14, 99-150 Grabów oraz inne miejsca związane z prowadzoną działalnością | pomocniczy robotnik polowy | 01.06.2024-30.11.2024 | 7-15
4 | Gospodarstwo Rolne Maria Tracz z siedzibą: ul. Ogrodowa 14, 99-150 Grabów, NIP: 6661493468 | 1 | Gospodarstwo Rolne Maria Tracz z siedzibą: ul. Ogrodowa 14, 99-150 Grabów oraz inne miejsca związane z prowadzoną działalnością | pracownik w gospodarstwie sadowniczym | 01.06.2024-30.11.2024 | 7-15
5 | "ANAWA" Jolanta Żłobińska Gabinet Medycyny Estetycznej 90-330 Łódź, ul. Piłsudskiego 52 | 1 | 90-330 Łódź, ul. Piłsudskiego 52 | pracownik biurowy | 01.06.2024-30.11.2024 | 9.00-16.00
6 | „DK” DARIUSZ KARPIŃSKI z siedzibą: 93-232 Łódź, ul. Sekwestratorska 21, NIP: 7291035649, REGON: 472276481 | 1 | 93-232 Łódź, ul. Sekwestratorska 21 oraz miejsca realizacji usług przez Organizatora stażu | pomoc inwentaryzatora | 01.06.2024-30.11.2024 | 7 godzin w przedziale 8-20
7 | FUNDACJA WALDIEGO – SERCE NA DŁONI z siedzibą: 93-121 Łódź ul. Częstochowska 60, KRS 0000278355, NIP:7272698455, REGON: 100346528 | 1 | 93-121 Łódź ul. Częstochowska 60 | robotnik gospodarczy | 01.06.2024-30.11.2024 | 7:30-14:30
8 | SUPPLYNAILS AGNIESZKA JĘDREJ z siedzibą: Legionów 20/54, 90-701 Łódź, NIP: 7251694067; REGON: 472192838 | 1 | salon Supplynails Łódź, ul. Legionów 30 | stylistka przedłużania i zagęszczania włosów | 01.06.2024-30.11.2024 | 10-18
9 | ELŻBIETA RÓŻYCKA RĘKAWICZKI I INNE DODATKI, z siedzibą: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 2B, NIP: 9471037616, REGON: 470558778, | 1 | 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 2B | pracownik wykończenia na produkcji | 06.06.2024-05.12.2024 | 8-15
10 | PROMO TRADING Sp. z o.o. z siedzibą: 90-347 Łódź, ul. Przędzalniana 57 lok. 1U, KRS 0000357319, NIP 9471969283, REGON 100885225 | 1 | 90-347 Łódź, ul. Przędzalniana 57 lok. 1U | pracownik produkcji | 10.06.2024-09.12.2024 | 10-18
11 | FIRMA HANDLOWA RAFI RAFAŁ WOJTYNIAK z siedzibą: 93-035 Łódź, ul. Piotrkowska 317, NIP 7311783120, REGON 100167270 | 1 | 93-035 Łódź, ul. Piotrkowska 317 | pracownik ds. obsługi zamówień i kontaktów z dostawcami | 12.06.2024-11.12.2024 | 8-15
12 | Firma Handlowa „BEATA” Beata Pawlak, Teresa Bartosiak z siedzibą: 91-748 Łódź, ul. Sporna 72, NIP: 7261359034, Regon: 47126300 | 1 | kwiaciarnia: 90-043 Łódź, ul. Lutomierska 144 A | pomocnik sprzedawcy | 12.06.2024-11.12.2024 | 9-17
13 | Fundacja RÓWNE SZANSE 93-005 Łódź ul. Wólczańska 225, KRS 0000135427, NIP: 7282465296, REGON: 473089166 | 1 | 93-005 Łódź ul. Wólczańska 225 | pracownik biurowy | 18.06.2024-17.12.2024 | 9-16
14 | Stowarzyszenie "WYCHOWAM CIĘ SAM" 90-706Łódź, ul. Gdańska 15 lok. 14, NIP 7251689296, REGON: 472022378 | 1 | 90-706 Łódź, ul. Gdańska 15 lok. 14 | pracownik biurowy | 18.06.2024-17.12.2024 | 7 godz. w przedziale 8-18
15 | ACR KONSTRUKCJE Rafał Ceglarek 92-414 Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 23/4 | 1 | 92-414 Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 23/4 | pracownik obsługi biurowej | 04.07.2024-03.10.2024 | 7 godzin w przedziale 9-17
16 | Agencja Ochrony Mienia „TARCZA Tomaszów Mazowiecki" Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5 KRS 0000233052, NIP 7732328465, REGON 100022576 | 2 | 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5 | pracownik dozoru wizyjnego | 01.07.2024 - 31.12.2024 | 7 godzin w przedziale 7-21
17 | All-Med. Rehabilitacja Łódź, al. Wyszyńskiego 29 | 1 | Łódź, al. Wyszyńskiego 29 | pomoc masażysty | 04.07.2024-03.01.2025 | 7 godzin w przedziale 8-20
18 | Gospodarstwo rolne Jan Kubiak 99-150 Grabów, Kurzjama 28 NIP 6661200489 | 1 | Gospodarstwo rolne Jan Kubiak oraz inne miejsca związane z prowadzoną działalnością | pomocniczy robotnik polowy | 01.07.2024-31.12.2024 | 7-15
19 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych, ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 1 | ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | pracownik biurowy | 01.07.2024-31.12.2024 | 8-16
20 | PERŁA KRZYSZTOF TUCHOWSKI 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Nadgórzycka 138 | 1 | woj. łódzkie | kierowca - dostawca | 04.07.2024-03.01.2025 | 8 godzin w przedziale 6-20
21 | MOVIMENTOŁódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak 94-239 Łódź, ul. Łubinowa 36 | 1 | 94-239 Łódź, ul. Łubinowa 36 | pracownik biurowy | 22-07.2024-21.01.2025 | 9-16/14-21
22 | SCRONE sp. z o.o. 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II 16 | 1 | 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II 16 | pracownik biurowy | 01.08.2024-31.10.2025 | 8-16
23 | Fundacja Polski Instytut Rachunkowości 91-088 Łódź, ul. Ciepła 3/2 | 1 | 91-134 Łódź, ul. Rojna 103 | pracownik biurowy | 01.08.2024-31.01.2025 | 7 godzin w przedziale 9-17
24 | Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne | 1 | Łódź, ul. Piotrkowska 102 | asystentka fotografa | 01.08.2024 - 31.01.2025 | 11-18
25 | ELIS Tetyana Serebro 93-506 Łódź, ul. Pabianicka 33 lok 1 | 1 | 93-506 Łódź, ul. Pabianicka 33 lok 1 | stylistka paznokci | 21.08.2024-20.02.2025 | 8 godzin w przedziale 8-20
26 | KATRINS Sp. z o.o. Dom opieki "Spełnione marzenie" | 1 | 93-469 Łódź, ul. Lublinek 37 | pracownik administracyjny | 01.09.2024-28.02.2025 | 8-16
27 | KATRINS sp. z o.o. Dom opieki "Spełnione marzenie" | 1 | 93-469 Łódź, ul. Lublinek 37 | pracownik gospodarczy | 01.09.2024-28.02.2025 | 8-16
28 | FOOTINVEST POLAND Gaspar da Silva Fereire Łódź, al. Piłskudskiego 7 XXp. | 1 | Łódź, al. Piłskudskiego 7 XXp. | sekretarka | 01.09.2024-28.02.2025 | 8-16
29 | Wolf Safety Jakub Wolf 91-849 Łódź, ul. Niemojewskiego 2/25 NIP: 7262480855 | 1 | 91-849 Łódź, ul. Niemojewskiego 2/25 | asystentka inspektora BHP | 09.09.2024-08.03.2025 | 8-15
30 | PPH EXPORT - IMPORT Danuta Turek 94-121 Łódź, ul. Piłkarska 11 NIP:7251028287 | 1 | Kruszów, ul. Krzywa 3 Bazar Głuchów oraz Łódź, ul. Piłkarska 11 | pracownik ds. zaopatrzenia i zmówień | 09.09.2024-08.03.2025 | 6-14
31 | ACTION JOLANTA PIETRASIK 95-060 Brzeziny, ul.Siedzikówny "INKI" 1 m. 15 | 1 | 95-060 Brzeziny, ul. św. Anny 1; 90-613 łódź, ul. Gdańska 91/93 | pracownik obsługi sklepu | 16.09.2024-15.03.2025 | 9-16
32 | Firma "Laskowski" 90-002 Łódź, ul. Tuwima 30/3 | 1 | Łódź: ul. Skrzywana 5/ul. Sienkiewicza 72/ ul. Piotrkowska 295/305 | konserwator budynków i stanu technicznegopomieszczeń | 16.09.2024-15.03.2025 | 8-16/12-20
33 | Firma "Laskowski" 90-002 Łódź, ul. Tuwima 30/3, NIP:7281006149 | 1 | Łódź: ul. Skrzywana 5/ul. Sienkiewicza 72/ ul. Piotrkowska 295/305 | pracownik utrzymania czystości | 16.09.2024-15.03.2025 | 8-16/12-20
34 | Centrum Logopedyczne EFATA Beata Musierowicz 91-849 Łódź, ul. Niemojewskiego 8 lok. 2 NIP:7261744430 | 1 | Łódź, ul. Narutowicza 126A | koordynatords. social media i marketingu | 01.10.2024-31.03.2025 | 9-17
35 | "MARTIS" PHU Mariusz Domański 92-761 Łódź, ul. Malownicza 144 NIP:7282118092 | 1 | miejsca realizacji zleceń | operator maszyn drogowych | 01.10.2024-31.03.2025 | 6-14
36 | BEAUTY EXPERT NATALIA RAŁOWIEC 91-527 Łódź, ul. Łupkowa 16 lok. 3, NIP:7262572273 | 1 | 91-527 Łódź, ul. Łupkowa 16 lok. 3, Łódź, ul. Łagiewnicka 122 lok. 3, m. Łódź | pracownik biurowy | 01.10.2024-31.03.2025 | 9-16
37 | "KOLEKTYW" E.Walaszczyk 95-200 Pabianice, Porszewice 7 | 1 | 93-509 Łódź, ul. Paderewskiego 6 segment F | pracownik pomocniczy gastronomii | 01.10.2024-31.03.2025 | 11-19
38 | Przedszkole nr 8 w Opocznie ul. 26-300 Opoczno, ul. Kopernika 10A | 1 | Przedszkole nr 8 w Opocznie 26-300 Opoczno, ul. Kopernika 10A | pracownik biurowy | 02.10.2024-01.04.2025 | 8-15
39 | Firma "Laskowski" 90-002 Łódź, ul. Tuwima 30/3 NIP:7281006149 | 1 | Łódź, ul. Tuwima 30 lok. 3 | pracownik biurowy | 01.10.2024-12.11.2024 | 9-16
40 | AUG SACK Dariusz Wujek 90-616 Łódź, ul. Zielona 26 lok 3U, NIP:7271505164 | 1 | 90-616 Łódź, ul. Zielona 26 lok 3U | pracownik obsługi sklepu | 07.10.2024-06.04.2025 | 10-18
41 | "Tenia" Galeria Większych Rozmiarów Ubrań Irena Ciesielczyk 90-602 Łodź, ul. Zielona 26 lok 4U | 1 | 90-602 Łodź, ul. Zielona 26 lok 4U | pracownik obsługi sklepu | 07.10.2024-06.04.2025 | 10-18
42 | Stowarzyszenie "Nowe Życie w Rawie", 96-200 Rawa Maz., ul. Kościuszki 5, NIP 8351606560 | 1 | 96-200 Rawa Maz., ul. Kościuszki 5 | pracownik ds. obsługi klienta | 23.10.2024 - 22.04.2025 | 8-15
43 | Kancelaria Adwokacka Tomasz Karczemski 90-513 Łódź, ul. A.Struga 16, NIP:7262210096 | 1 | 90-513 Łódź, ul. A.Struga 16 | pracownik biurowy | 23.10.2024-22.04.2025 | 10-17
44 | PUMA PPHU Żaneta Olejniczak - Liszewska 93-177 Łódź, ul. Słowackiego 10, NIP:7281529976 | 1 | 93-177 Łódź, ul. Słowackiego 10 | pracownik obsługi sklepu | 23.10.2024-22.04.2025 | 9-17
45 | Firma "Laskowski" 90-002 Łódź, ul. Tuwima 30/3, NIP:7281006149 | 1 | 90-002 Łódź, ul. Tuwima 30/3 | pracownik biurowy | 23.10.2024-22.04.2025 | 9-16
46 | Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie 96-200 Rawa Maz., ul. Tomaszowska 10 J, NIP:8351412175 | 1 | 96-200 rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10 J | pracownik ds. obsługi klienta | 01.11.2024-30.04.2025 | 8-15
47 | Audytor Plus sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Maz., ul. Grunwaldzka 13/15, NIP: 7732476705 | 1 | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Grunwaldzka 13/15 | pomoc biurowa | 01.11.2024-30.04.2025 | 13-20
48 | Audytor Plus sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Maz., ul. Grunwaldzka 13/15, NIP: 7732476705 | 1 | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Grunwaldzka 13/15 | pomoc księgowej | 01.11.2024-30.04.2025 | 13-20
49 | Audytor Plus II sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Maz., ul. Grunwaldzka 13/15, NIP: 7732491969 | 1 | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Grunwaldzka 13/15 | pomoc biurowa | 01.11.2024-30.04.2025 | 8-16
50 | Centrum Medyczne "TERAPIA" sp. z o.o. 91-720 Łódź, ul. Wojska Polskiego 150, NIP:7262694409 | 1 | 91-838 Łódź, ul. Młynarska 37/41 | pracownik biurowy/rejestratorka medyczna | 01.11.2024-30.04.2025 | 8-15/14-21
51 | WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 97-200 Tomaszów Maz., ul. Majowa 1/13 NIP: 7732072422 | 2 | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Majowa 1/13 | pracownik ds. obsługi klienta | 01.11.2024-30.04.2025/01.11.2024-31.12.2024 | 8-16
52 | OPTYKA BOGUSŁAWSCY ŁUCJA BOGUSŁAWSKA 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 2, NIP: 9471505282 | 1 | 95-200 Pabianice, ul. Grobelna 8 | pomoc sprzedawcy i optyka | 01.11.2024-30.04.2025 | 10-18
53 | PHU OLNAFT 1 Dariusz Drozd 97-200 Tomaszów Maz., ul. Niska 34 NIP:9531533076 | 1 | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Niska 34 | pracownik biurowy | 01.11.2024-30.04.2025 | 8-15
54 | BLACK HORN GROUP sp. z o.o. 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93, NIP: 7272816736 | 1 | 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93 | pomoc biurowa | 18.11.2024-17.05.2025 | 8-15
55 | ARALLIA Anita Antonowicz 93-558 Łódź, ul. Obywatelska 65, NIP:7291974241 | 1 | 93-558 Łódź, ul. Obywatelska 65 | pracownik gabinetu kosmetycznego | 05.12.2024-04.06.2025 | 10-17
56 | NETMI GROUP s.c. Maciej miś, Michał Miś, 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP:7292725250 | 1 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | pracownik biurowy | 05.12.2024-04.03.2025 | 8-16
57 | Centrum Siódemka Mariola Karlińska z siedzibą: 91-409 Łódź, ul. Pomorska 88, NIP 7291236632, REGON 470563880 | 1 | 91-409 Łódź, ul. Pomorska 88 | rejestratorka medyczna | 10.12.2024-09.06.2025 | 10.00-18.00
58 | PERŁA KRZYSZTOF TUCHOWSKI 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Nadgórzycka 138 | 1 | 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Nadgórzycka 138 | magazynier | 01.02.2025-31.07.2025 | 8-16
59 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych, ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 1 | ul. Warszawska 10/14 lok.5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | pracownik biurowy | 01.02.2025-31.07.2025 | 8-15
60 | SCRONE sp. z o.o. 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II 16 | 1 | 97-225 Ujazd, ul. Jana Pawła II 16 | pracownik biurowy | 01.02.2025-31.07.2025 | 8-16
61 | WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 97-200 Tomaszów Maz., ul. Majowa 1/13 NIP: 7732072422 | 1 | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Majowa 1/13 | pracownik biurowy | 01.02.2025-31.07.2025 | 8-15
62 | MonaKo Monika Komocka 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wołodyjowskiego 11, NIP 7732220124 | 1 | 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Wołodyjowskiego 11 | pracownik ds. obsługi klienta | 01.02.2025-30.04.2025 | 8.00-16.00. (poniedziałek - środa) oraz w godz. 10.00-18.00 (czwartek - piątek).
63 | NETMI GROUP s.c. Maciej miś, Michał Miś, 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP:7292725250 | 1 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | pracownik biurowy | 01.02.2025-31.07.2025 | 8-16
64 | NETMI GROUP s.c. Maciej miś, Michał Miś, 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP:7292725250 | 1 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | pracownik ds. wprowadzania danych | 01.02.2025-31.07.2025 | 8-16
65 | SEO4M sp. z o.o. 95-080 Zofiówka, gm. Tuszyn, ul. Miodowa 17, KRS: 0001149072, NIP: 7282893419, REGON: 385358045 | 1 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | pracownik ds. wprowadzania danych | 01.02.2025-31.07.2025 | 8-16
66 | Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, NIP:7251872505, REGON:473224144 | 1 | ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź | pracownik biurowy | 25.02.2025-24.05.2025 | 9-16
67 | OFICYNA s.c. 93-114 Łódź, ul. Przędzalniana 99, NIP: 7281898283, Regon: 471540361, | 1 | 93-114 Łódź, ul. Przędzalniana 99 | operator laserów i maszyn do druku UV | 17.04.2025-16.06.2025 | 9-17
68
69
70
69

## zatrudnienie subsydiowane
HARMONOGRAM REALIZACJI SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA
Nazwa beneficjenta: |  | FUNDACJA INKUBATOR
Nr projektu: |  | FELD.07.05-IP.01-0052/23
Lp. | Dane podmiotu przyjmujacego na zatrudnienie subsydiowane | L. osób objętych wsparciem | Okres realizacji wsparcia | Adres realizacji wsparcia | Stanowisko pracownika
1 | JANPOL FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą: 90-317 Łódź, ul. Orla 9 lok. 4A, KRS 0000656962, NIP 7262663969, REGON 366247926 | 1 | 01.05.2024-30.04.2025 | 90-317 Łódź, ul. Orla 9 lok. 4A | księgowa
2 | OPERIS ANDRZEJ BARTOSZEK z siedzibą: 92-446 Łódź, ul. W. Wojewódzkiego 1/8, NIP 7272370016, REGON 100211834 | 1 | 01.06.2024-31.05.2025 | Pizzeria da Grasso, Łódź, ul. Łagiewnicka 65A | kelnerka
3 | A.S.H. Agnieszka Kołodziejska z siedzibą: ul. Moskuliki 39 B, 39-604 Łódź, NIP 7271109356, REGON 5255311662 | 3 | 01.06.2024-31.05.2025 | Pizeeria da Grasso Łódź ul. Tamka 3 i Rynek Nowosolna 8 | kucharz/pracownik pomocniczy gastronomii/kelnerka-barmanka
4 | PHU Konrad Zarzeczny z siedzibą 95-001 Biała, Kolonia Głowa 83G | 1 | 01.06.2024-31.05.2025 | miejsca realizacji zleceń | elektryk
5 | nierzłe miejsce Paulina Nierzwicka z siedzibą: 91-748 Łódź, ul. Sporna 72, NIP: 7252322037, REGON 522737854 | 1 | 01.06.2024-31.05.2025 | 91-748 Łódź, ul. Sporna 72 | kucharz
6 | Firma Handlowa „BEATA” Beata Pawlak, Teresa Bartosiak s.c. z siedzibą: 91-748 Łódź, ul. Sporna 72, NIP: 7261359034, Regon: 47126300 | 1 | 01.06.2024-31.05.2025 | 91-748 Łódź, ul. Sporna 72 | florystka
7 | THORSEC sp. z o.o. z siedzibą: 92-103 Łódź, ul. Śnieżna 3, NIP:7272853039, REGON: 520160652, KRS 0000926353 | 1 | 01.06.2024-31.05.2025 | miejsca realizacji zleceń | pracownik ochrony
8 | nierzłe miejsce Paulina Nierzwicka z siedzibą: 91-748 Łódź, ul. Sporna 72, NIP: 7252322037, REGON 522737854 | 1 | 01.07.2024-30.11.2024 | 91-748 Łódź, ul. Sporna 72 | pomoc kuchni | rozwiązanie umowy na prośbę pracownika
9 | FIRMA HANDLOWA RAFI RAFAŁ WOJTYNIAK z siedzibą: 93-035 Łódź, ul. Piotrkowska 317, NIP 7311783120, REGON 100167270 | 1 | 01.07.2024-31.12.2024 | 93-035 Łódź, ul. Piotrkowska 317 | sprzedawca
10 | TOP-GUM Opony Tomasz Porczyk 97-200 Tomaszów Maz. ul. Wysoka 13/15 | 1 | 01.07.2024-30.06.2025 | 97-200 Tomaszów Maz. ul. Wysoka 13/15 | pracownik ds. biurowych
11 | FHU REM-FI 97-200 Tomaszów Maz., al. J.Piłsudskiego 31/3 | 1 | 01.07.2024-30.06.2025 | 97-200 Tomaszów Maz., al. J.Piłsudskiego 31/3 | pomoc biurowa
12 | Meble Forever Rafał Jabłoński 97-200 Tomaszów Maz., ul. Łukasza 47 NIP 7732205805 | 1 | 01.07.2024-31.12.2024 | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Łukasza 47 | pomocnik stolarza
13 | ABACHI TIMBER s.c. 92-402 Łódź, ul. Polskich Kolei Państwowych 6, NIP 7282797495, REGON 101775444 | 1 | 01.07.2024-30.06.2025 | 92-402 Łódź, ul. Polskich Kolei Państwowych 6, | magazynier
14 | PRAŻMA GARAGE Patryk Prażmowski 92-111 Łódź, ul. Krasińskiego 8A, NIP: 7292738784, REGON: 389039390 | 1 | 01.07.2024-31.12.2025 | 92-111 Łódź, ul. Krasińskiego 8A | pracownik biurowy
15 | Agencja Ochrony Mienia „TARCZA Tomaszów Mazowiecki" Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5 KRS 0000233052, NIP 7732328465, REGON 100022576 | 2 | 01.07.2024-30.06.2025 | 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5 | pracownik biurowy
16 | PRAŻMA GARAGE Patryk Prażmowski 92-111 Łódź, ul. Krasińskiego 8A, NIP: 7292738784, REGON: 389039390 | 1 | 01.08.2024-31.01.2025 | 92-111 Łódź, ul. Krasińskiego 8A | kierowca - mechanik
17 | AT GROUP 21 Aleksandra Tarkowska | 1 | 01.08.2024-31.07.2025 | 94-041 Łódź, Marusarzówny 7/34 | pracownik biurowy
18 | NETMI GROUP Maciej Miś, Michał Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896 | 1 | 01.08.2024-28.02.2025 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | kierownik ds. sprzedaży
19 | OPERIS ANDRZEJ BARTOSZEK 92-446 Łódź, ul. W. Wojewódzkiego 1/8, NIP 7272370016, REGON 100211834 | 1 | 01.08.2024-31.07.2025 | Pizzeria da Grasso, Łódź, ul. Łagiewnicka 65A | dostawca
20 | Firma Handlowa „BEATA” Beata Pawlak, Teresa Bartosiak s.c. 91-748 Łódź, ul. Sporna 72, NIP: 7261359034, Regon: 47126300 | 1 | 01.08.2024-31.01.2025 | 91-748 Łódź, ul. Sporna 72 | florystka
21 | ACORA SP. Z O.O. 90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 17B/4 NIP:725-230-44-01 | 1 | 01.09.2024-28.02.2025 | 90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 17B/4 | Junior account manager
22 | OPTYKA BOGUSŁAWSCY ŁUCJA BOGUSŁAWSKA 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 2 | 1 | 01.09.2024-28.02.2025 | 93-530 Łódź, ul. Paderewskiego 11B | sprzedawca
23 | ROBERT'S sp. z o.o. 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 33B | 1 | 01.10.2024-31.03.2025 | 93-008 Łódź, ul. Rzgowska 33B | sprzedawca - kasjer
24 | OPTYKA BOGUSŁAWSCY ŁUCJA BOGUSŁAWSKA 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 2 | 1 | 01.10.2024-31.03.2025 | 93-530 Łódź, ul. Paderewskiego 11B | sprzedawca okularów
25 | SPECBUD HUBERT KAWECKI 95-040 Koluszki, ul. Główna 18 NIP: 7282570811, Regon: 364714134 | 1 | 01.10.2024-31.03.2025 | 95-040 Koluszki, ul. Główna 18 | pomoc biurowa
26 | OPTYKA BOGUSŁAWSCY ŁUCJA BOGUSŁAWSKA 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 2 | 1 | 01.11.2024-30.04.2025 | 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 2 | pracownik obsługi salonu optycznego | 1/2 etatu
27 | CLOUDAYS SP. Z O.O. 90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 17B/4 NIP:7252332030 | 1 | 01.11.2024-30.04.2025 | 90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 17B/4 | brand manager
28 | Biuro rachunkowe RENIKA s.c. 92-701 Stare Skoszewy, ul. Jeżynowa 3, NIP: 7282855726 | 1 | 01.11.2024-31.10.2025 | 92-701 Stare Skoszewy, ul. Jeżynowa 3 | pracownik biurowy
29 | Agencja Pracy Tymczasowej EMS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Tryb., NIP:7712883293 | 1 | 01.11.2024-31.10.2025 | Łódź, ul. Rzgowska 33 | pomocnik biurowy
30 | NETMI GROUP Maciej Miś, Michał Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896 | 1 | 01.11.2024-30.04.2025 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, | pracownik ds. promocji | 1/2 etatu
31 | Beata Pawełczyk 97-300 Piotrków Tryb., ul. Sulejowska 31C lok. 22 NIP:7711108149 | 1 | 01.11.2024-30.04.2025 | pracownik mobilny | kosmetyczka
32 | AUDYTOR PLUS II sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Maz., ul. Grunwaldzka 13/15, NIP: 7732491969 | 1 | 01.11.2024-30.04.2025 | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Grunwaldzka 13/15 | trener szkoleniowy | 1/2 etatu
33 | KACPEX Kacper Adamczewski, 91-748 Łódź, ul. Przemysłowa 16, NIP: 7282881675 | 1 | 01.12.2024-31.06.2025 | 91-748 Łódź, ul. Przemysłowa 16 | sprzedawca
34 | Salon Urody BETI Beata Bernat 94-044 Łódź, ul. Przełajowa 14, NIP: 7271993318 | 1 | 01.12.2024-31.05.2025 | 94-044 Łódź, ul. Przełajowa 14 | fryzjer
35 | "KOLEKTYW" E.Walaszczyk 95-200 Pabianice, Porszewice 7, NIP 7311274068 | 1 | 01.12.2024-31.05.2025 | 93-509 Łódź, ul. Paderewskiego 6 lok. SEGMENT F | pracownik pomocniczy gastronomii
36 | GLOWLY CONCEPT Marta Grabarczyk 90-261 Łódź, ul. Jaracza 15, NIP:7251849676 | 1 | 01.12.2024-31.05.2025 | 90-261 Łódź, ul. Jaracza 15 | stylistka paznokci
37 | GLOWLY MOBILNY SALON PIĘKNA WERONIKA WÓJCIK 90-261 Łódź, ul. Jaracza 17, NIP:7252323574 | 1 | 01.12.2024-31.05.2025 | 90-261 Łódź, ul. Jaracza 15 | stylistka rzęs - instruktor
38 | OPERIS ANDRZEJ BARTOSZEK 92-446 Łódź, ul. W. Wojewódzkiego 1/8, NIP 7272370016, REGON 100211834 | 1 | 01.12.2024-31.05.2025 | Pizzeria da Grasso, Łódź, ul. Łagiewnicka 65A | kucharz - pizzerman
39 | THORSEC sp. z o.o. 92-103 Łódź, ul. Śnieżna 3, NIP:7272853039, REGON: 520160652, KRS 0000926353 | 1 | 01.01.2025-30.06.2025 | 92-103 Łódź, ul. Śnieżna 3, | handlowiec
40 | GLOWLY CONCEPT Marta Grabarczyk 90-261 Łódź, ul. Jaracza 15, NIP:7251849676 | 1 | 01.01.2025-30.06.2025 | 90-261 Łódź, ul. Jaracza 15 | stylistka paznokci
41 | SEO4M sp. z o.o. 95-080 Tuszyn, Zofiówka, ul. Miodowa 17 | 1 | 01.02.2025-31.07.2025 | Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | informatyk - programista
42 | OPTYKA BOGUSŁAWSCY ŁUCJA BOGUSŁAWSKA 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 2 | 1 | 01.02.2025-31.07.2025 | Łódź, ul. Paderewskiego 11B | pracownik biurowy | 3/4 etatu
43 | PPHU „BEATA” 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 21, NIP: 7731007055, REGON: 590366149 | 1 | 01.02.2025-31.07.2025 | 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 21 | pomoc kuchenna
44 | NETMI GROUP Maciej Miś, Michał Miś s.c. 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131, NIP 7292725250, REGON 369888896 | 2 | 01.03.2025-31.08.2025 | 93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131 | informatyk
45 | ELIS Tetyana Serebro 93-506 Łódź, ul. Pabianicka 33 lok 1 | 2 | 01.03.2025-31.08.2025 | 93-506 Łódź, ul. Pabianicka 33 lok 1 | stylistka paznokci
46 | AUTO SERWIS STIG Sławomir Miazek | 1 | 01.04.2025-30.09.2025 | 91-341 Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91 | doradca serwisowy
47 | LUX-MAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE MARCIN PEWNIAK | 1 | 01.04.2025-30.09.2025 | 95-020 Andrespol, Stróża, ul. Hokejowa 35/ miejsca realizacji zleceń | elektromonter
48 | ART. OF TRAINING Monika Mularska - Kucharek 93-237 Łódź, ul. Śląska 45/8 | 1 | 01.04.2025-30.09.2025 | 1. 93-549 Łódź, ul. Przyszkole 2 lok. A2. | asystent ds. szkoleń | 1/2 etatu
49 | Centrum Logopedyczne EFATA Beata Musierowicz 91-849 Łódź, ul. Niemojewskiego 8 lok. 2 NIP:7261744430 | 1 | 01.04.2025-30.09.2025 | Łódź, ul. Narutowicza 126A | koordynatords. social media i marketingu
50 | A.S.H. Agnieszka Kołodziejska z siedzibą: ul. Moskuliki 39 B, 39-604 Łódź, NIP 7271109356, REGON 5255311662 | 1 | 01.04.2025-30.09.2025 | Łódź, ul. Tamka 3 | pracownik pomocniczy gastronomii
51
55

## pośrednictwo pracy
HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY
Nazwa beneficjenta: | FUNDACJA INKUBATOR
Nr projektu: | FELD.07.05-IP.01-0052/23
Od KWIETNIA 2024 roku POŚREDNIK PRACY pozostaje do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00 - po uprzednim umówieniu się.
Wsparcie realizowane w Łodzi przy ul. kpt. S. Pogonowskiego 34.